## SCRUM SPRINT BACKLOG
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Días estimados
4 | Crear base de datos en MySQL | Crear base de datos en MySQL | Jose David Solorzano | 1
3 | Crear tabla de usuarios | Crear una tabla para los usuarios en la base de datos | Jose David Solorzano | 1
|  | Insertar 2 usuarios de ejemplo | Jose David Solorzano | 1
8 | Investigar del API de geolocalización más rentable | Investigar el mejor API para usar como ejemplo para aplicación | Jahel Chacón | 1
7 | Crear ejemplo de API de geolocalización en JS | Duplicar ejemplo de localización de API | Jahel Chacón | 1
|  | Probar ejemplo de aplicación en celular | Jahel Chacón | 1
6 | Crear Aplicación web con API de geolocalización | Crear aplicación web propia con ejemplo de API previo | Jahel Chacón | 1
|  | Probar aplicación en celular | Jahel Chacón | 1
5 | Integrar un login básico a la aplicación | Crear pantalla de login con usuario y contraseña | Jahel Chacón | 1
|  | Conectar login con datos de usuario creados en la base de datos | Jahel Chacón | 1
2 | Investigar cómo notificar según la proximidad de las personas | Buscar la mejor notificación para la app | Jahel Chacón | 1
|  | Probar tipos de notificaciones en los celulares | Jahel Chacón | 2
|  | Buscar forma de notificar cuando otro usuario se acerque a 3m | Jahel Chacón | 3