## SCRUM SPRINT 2 BACKLOG
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Días estimados
9 | Crear Mapa com localización del usuario | Obtener Latitud y longitud del usuario e imprimirlo en pantalla | Jahel Chacon | 1
|  | Crear mapa con Google Maps | Jose David Solorzano | 1
|  | Integrar Longitud y Latitud en el mapa para obtener localización actual | Jahel Chacon | 1
10 | Crear página de Cuenta | Crear página de cuenta | Jahel Chacon | 1
|  | Crear form básico con datos del usuario | Jahel Chacon | 1
11 | Actualizar datos del usuario | Obtener datos del usuario | Jahel Chacon | 1
|  | Actualizar datos del usuario | Jahel Chacon | 1
12 | Integrar mapa a la página cuenta | Crear e incluir script | Jahel Chacon | 1
|  | Integrar mapa con 2 botones, uno de coordenadas y otro de mostrar mapa | Jahel Chacon | 1
| Crear ejemplo real notificación por medio de GPS | Investigar notificaciones por medio de GPS | Jose David Solorzano | 1
15 |  | Crear ejemplo real de notificación por proximidad GPS | Jose David Solorzano | 1
| Implementar ejemplo de notificación GPS en la página cuenta | Implementar ejemplo de notificación de GPS a la cuenta | Jahel Chacon | 1