## SCRUM SPRINT 2 BACKLOG
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Días estimados
16 | Test de la aplicación | Insertar usuarios de ejemplo | Jahel Chacon | 1
|  | Probar mapa de aplicación en Desktop y Mobile | Jose David Solorzano | 1
17 | Implementacion de mapa | Crear mapa con Google Maps | Jahel Chacon | 1
|  | Crear e incluir script para mapa | Jahel Chacon | 1
|  | Integrar mapa con 2 botones, uno de coordenadas y otro de mostrar mapa | Jose David Solorzano | 1
18 | Informacion del usuario | Actualizar datos del usuario en el form | Jose David Solorzano | 1
|  | Obtener datos del usuario para form | Jose David Solorzano | 1
|  | Crear form básico con datos del usuario | Jahel Chacon | 1
|  | Crear página de cuenta | Jahel Chacon | 1
19 | Coordenadas de mapa | Integrar Longitud y Latitud en el mapa para obtener localización actual | Jose David Solorzano | 1
20 | Investigaion de notificaciones del mapa | Investigar cómo notificar según la proximidad de las personas | Jahel Chacon | 1
|  | Crear ejemplo funcional con notificación según localización por GPS | Jahel Chacon | 1
21 | Rango de proximidad | Investigar API de Google para crear rango circular a partir de la ubicación del usuario | Jose David Solorzano | 1
|  | Probar ejemplo funcional con notificación por GPS | Jahel Chacon | 1
|  | Crear ejemplo funcional donde se cree un rango circular desde la ubicación del usuario | Jose David Solorzano | 1
22 | Notificacion de proximidad | Investigar librería para realizar una acción dependiendo de si está dentro de un rango de localización | Jose David Solorzano | 1
|  | Integrar librería de acción dentro de rango de localización con previo ejemplo de creación de círculo según ubicación del usuario | Jahel Chacon | 1
|  | Integrar ejemplo funcional por notificación por GPS dentro de la solución de la página web | Jose David Solorzano | 1
23 | Sesion de usuario con PHP | Investigar sesiones en PHP | Jahel Chacon | 1
24 | Prueba de la aplicación | Probar que funcione correctamente la integración del ejemplo de notificación por GPS | Jahel Chacon | 1
|  | Integrar combinación de funcionalidades donde el usuario pueda ver su ubicación, dibujar un rango circular alrededor suyo, y que realice una acción al estar cerca de otro usuario | Jahel Chacon | 1
|  | Habilitar funcionalidad para saber cuando 1 o más usuarios estén conectados en la aplicación, al mismo tiempo que su ubicación actual. | Jahel Chacon | 1
25 | Funionalidades extra | Crear botón para guardar ubicación del usuario en base de datos | Jose David Solorzano | 1
|  | Mostar notificación si otro usuario está cerca y además está activo | Jahel Chacon | 1